## Lista
Zadanie | Status | Komentarz
Spółdzielnia: Dopytać o 3 fazy | Zrobione |  | Do zrobienia
Spółdzielnia: Złożyć wniosek o wymianę bezpiecznika na większy | Do zrobienia | 1 dzień - do końca lutego | W trakcie
Spółdzielnia: Dopytać o wymianę grzejników | Do zrobienia | 1 dzień - do końca lutego | Zablokowane
Spółdzielnia: Złożyć wniosek o wymianę grzejników | Do zrobienia | 1 dzień - do końca lutego | Zrobione
Remont: Kupić kaloryfery | Do zrobienia | 1 dzień - do końca marca
Remont: Umówić majstra do wymiany grzejników | Do zrobienia | 1 dzień - do końca lutegom jak już będzie wiadomo że można wymienić i kiedy
ENEA: Załatwić pozwolenie na wymianę bezpiecznika | Do zrobienia | 1 dzień - do końca lutego
Remont: Umówić majstra do wymiany bezpiecznika | Do zrobienia | 1 dzień - do końca lutego
Remont: Umówić majstra do wyszpachlowania korytarza | Do zrobienia | 1 dzień - do końca lutego
Remont: Zdjąć tapetę w korytarzu | Do zrobienia | 1/2 dni - do końca marca
Remont: Ogarnąć temat okapu | Do zrobienia | 1 dzień - do końca lutego
Remont: Malowanie ścian w sypialni | Do zrobienia | tydzień do końca kwietnia/maja jak będzie ciepło
Remont: Malowanie ścian w salonie | Do zrobienia
Remont: Malowanie ścian w korytarzu | Do zrobienia
Remont: Malowanie ścian w łazience | Do zrobienia
Remont: Umycie szafek i ścian w kuchni | Do zrobienia | 1 tydzień - do końca kwietnia
Remont: Usunięcie zabezpieczeń i pianek i kleju… | Do zrobienia | 1 tydzień - do końca marca
Remont: Ogarnąć temat uszczelnienia okien | Do zrobienia | ???
Remont: Przywiesić wieszaki na rowery w piwnicy | Do zrobienia | 1 dzień - do końca marca
Sprzątanie: Przejrzeć i poukładać rzeczy w piwnicy | Zablokowane | Najpierw przywiesić wieszaki rowerowe w piwnicy
Sprzątanie: Przejrzeć i poukładać pudła w domu | Zablokowane | Najpierw przywiesić wieszaki rowerowe w piwnicy
Samochód: Wyremontować A3 | Zablokowane | Jak wrócimy z urlopu to robimy
Samochód: Oklejanie chromów w A4 | Zablokowane | Potrzeba lepszej pogody (robota 2-3 dni)
Samochód: Oklejanie lamp i przedniej szyby w A4 | Zablokowane | Potrzeba lepszej pogody (robota 2-3 dni)
Samochód: Tuning A4 + wydech | Zablokowane | Najlepiej mieć 2 auto, pewnie ok 1-2 tygodnie
Samochód: Dołożenie pamięci w fotelu kierowcy | Do zrobienia | 1-2 dni
Praca: Ogarnięcie tematu szkolenia ITIL | W trakcie
Praca: Ogarnięcie templatki wypowiedzenia | Zrobione